## Petunjuk
Keputusan yang Diperlukan agar InnSYnc Siap Dijual
Yth. Bapak/Ibu, | Sistem InnSYnc sudah selesai dikerjakan dari sisi pembuatannya dan siap dicoba di satu hotel. Agar bisa dijual, ada keputusan bisnis yang tidak bisa diambil oleh pengembang. Bapak/Ibu yang paling memahami hotel, pelanggan, dan harga pasar. Berkas ini berisi keputusan tersebut.
Cara menjawab | Buka lembar "Keputusan". Pada kolom "Keputusan Bapak/Ibu", tulis pilihan atau jawaban sendiri. Kolom "Usulan sementara" adalah saran dari pengembang agar lebih mudah memulai, boleh diikuti atau diganti. Bila belum bisa memutuskan, tulis "belum" dan alasan singkatnya.
Urutan | Kolom "Kapan harus diputuskan" mengurutkan keputusan: (1) sebelum uji coba di hotel pilot, (2) sebelum penjualan pertama, (3) boleh menyusul. Mohon dahulukan kelompok 1. Keputusan ini sedikit jumlahnya dan membuka langkah berikutnya.
Yang tidak perlu dijawab | Tidak ada istilah teknis di sini. Bila ada kalimat yang kurang jelas, mohon ditandai, itu kesalahan kami dalam menulis, bukan kekurangan Bapak/Ibu.
Setelah dijawab | Pengembang menyiapkan hal teknis sesuai keputusan, misalnya batas properti, lisensi, paket yang disembunyikan, dan jadwal pembaruan. Dokumen hukum perlu diperiksa penasihat hukum sebelum dipakai.

## Keputusan
Keputusan
Nama pengisi |  |  |  | Tanggal
No | Keputusan yang perlu diambil | Mengapa ini penting | Pilihan yang mungkin | Usulan sementara dari pengembang | Kapan harus diputuskan | Keputusan Bapak/Ibu
A. Siapa yang kita tuju
1 | Hotel seperti apa yang pertama kita tawari? | Sistem ini paling cocok bila sasarannya jelas. Pesan penjualan dan paket yang ditawarkan ikut berbeda untuk tiap jenis. | Hotel melati atau bintang 3 / Resor kecil / Villa / Homestay dan guest house / Beberapa sekaligus | Mulai dari satu jenis saja yang paling Bapak/Ibu kenal, lalu tambah. | 1. Sebelum uji coba
2 | Berapa ukuran hotel yang kita tuju (jumlah kamar)? | Menentukan harga, beban dukungan, dan kapasitas yang perlu diuji. | Di bawah 20 kamar / 20 sampai 60 / 60 sampai 150 / Lebih dari 150 |  | 1. Sebelum uji coba
3 | Di wilayah mana kita mulai menjual? | Menentukan siapa yang mendatangi, bahasa, dan aturan pajak daerah yang perlu disiapkan. | Satu kota atau kabupaten / Satu provinsi / Seluruh Indonesia | Mulai dari wilayah yang bisa dijangkau tim dalam sehari. | 2. Sebelum penjualan pertama
4 | Apa alasan terkuat hotel memilih kita dibanding sistem lain yang sudah ada? | Menjadi inti pesan penjualan. Bapak/Ibu yang paling tahu keluhan hotel terhadap sistem yang ada sekarang. | Contoh: lebih mudah dipakai staf, jalan di HP, harga, bahasa Indonesia, dukungan lokal |  | 2. Sebelum penjualan pertama
B. Hotel pilot (uji coba pertama)
5 | Hotel mana yang akan menjadi pilot, dan siapa pemilik atau GM yang berwenang memutuskan? | Sistem ini sudah siap untuk dicoba satu hotel secara terawasi, tetapi belum pernah dipakai staf sungguhan. | Nama hotel dan kontak | Satu hotel yang dekat dan bersedia memberi masukan terus terang. | 1. Sebelum uji coba
6 | Berapa lama pilot berlangsung dan apa ukuran berhasilnya? | Tanpa ukuran, pilot tidak bisa menjawab "siap dijual atau belum". | Contoh: 4 minggu. Berhasil bila staf bisa bekerja tanpa catatan kertas, dan tidak ada selisih kas yang tak terjelaskan. | 4 minggu, dua minggu pertama didampingi. | 1. Sebelum uji coba
7 | Siapa dua staf yang menguji (satu dari depan, satu dari belakang hotel), dan berapa jam per hari mereka bisa dilepas? | Hanya staf yang bisa memastikan alur kerja terasa lebih mudah dari kertas. | Nama dan jabatan |  | 1. Sebelum uji coba
8 | Apakah pilot gratis, berbayar, atau berbayar bila hotel memutuskan lanjut? | Memengaruhi kesediaan hotel dan kejelasan hubungan sejak awal. | Gratis / Diskon / Harga penuh / Gratis tetapi hotel wajib lanjut atau berhenti dalam tanggal tertentu | Gratis dengan tanggal keputusan yang jelas tertulis. | 1. Sebelum uji coba
C. Harga dan cara membayar
9 | Bagaimana cara hotel membayar? | Menentukan pemasukan kita dan beban hotel. | Sekali bayar (beli putus) / Langganan bulanan / Langganan tahunan / Biaya awal ditambah langganan | Langganan memberi pemasukan tetap untuk menanggung dukungan dan pembaruan. | 2. Sebelum penjualan pertama
10 | Berapa harga per properti, dan apakah berbeda menurut jumlah kamar? | Inti penawaran. Mohon dasarkan pada kemampuan bayar hotel yang kita tuju dan harga sistem pesaing yang Bapak/Ibu ketahui. | Satu harga tetap / Bertingkat menurut jumlah kamar / Per kamar |  | 2. Sebelum penjualan pertama
11 | Apakah ada biaya pemasangan dan pelatihan di awal? Berapa? | Pemasangan, memasukkan data awal, dan melatih staf memakan waktu tim. | Gratis / Berbayar tetap / Dihitung per hari kerja |  | 2. Sebelum penjualan pertama
12 | Satu paket lengkap, atau beberapa paket (misalnya Dasar dan Lengkap)? | Hotel kecil mungkin tidak butuh keuangan dan penggajian. Paket yang pas memudahkan penjualan. | Satu paket / Dua paket / Tiga paket | Satu paket dulu. Bagian yang tidak dipakai bisa disembunyikan di sistem tanpa membuat paket baru. | 2. Sebelum penjualan pertama
13 | Bagaimana harga untuk pemilik yang punya beberapa hotel? | Satu pembelian berlaku untuk satu properti. Hotel kedua dan seterusnya perlu aturan. | Harga penuh tiap properti / Diskon bertahap / Kesepakatan khusus | Kesepakatan khusus per kasus pada awalnya. | 3. Boleh menyusul
14 | Siapa menanggung biaya hosting, email, dan WhatsApp? | Hosting dan pengiriman WhatsApp resmi berbiaya bulanan atau per pesan. | Kita sediakan dan masuk harga / Hotel sewa sendiri / Dipisah dan ditagihkan |  | 2. Sebelum penjualan pertama
15 | Apakah hotel punya hosting sendiri, atau kita yang menyediakan dan mengelola? | Menentukan siapa yang memasang, memantau, dan memulihkan bila ada masalah. | Hotel sewa hosting dan kita memasang / Kita sewa dan kelola untuk hotel | Kita kelola, agar masalah teknis tidak menjadi urusan hotel. | 2. Sebelum penjualan pertama
16 | Berapa lama masa kontrak minimum, dan bagaimana bila hotel berhenti? | Menentukan kepastian pemasukan dan perlindungan bagi hotel. | Tanpa kontrak, bulan ke bulan / 1 tahun / 2 tahun |  | 2. Sebelum penjualan pertama
D. Janji layanan dan dukungan
17 | Jam berapa dan lewat apa hotel bisa meminta bantuan? | Hotel beroperasi 24 jam. Hotel perlu tahu kapan bantuan tersedia. | Jam kerja saja / Jam kerja ditambah akhir pekan / 24 jam hanya untuk keadaan darurat | Mulai dari jam kerja, jelas tertulis. Janji 24 jam sebaiknya menunggu tim cukup. | 2. Sebelum penjualan pertama
18 | Dalam berapa lama kita menjawab, dan dalam berapa lama masalah diselesaikan? | Janji yang tidak bisa ditepati lebih merusak daripada tidak berjanji. | Contoh: dijawab 4 jam kerja. Masalah yang menghentikan kasir dikerjakan hari itu juga. |  | 2. Sebelum penjualan pertama
19 | Siapa yang menjawab hotel: tim perhotelan, pengembang, atau keduanya? | Pertanyaan operasional sebaiknya dijawab orang yang paham hotel, masalah teknis oleh pengembang. | Tim perhotelan di depan, pengembang di belakang / Langsung ke pengembang | Tim perhotelan di depan. | 2. Sebelum penjualan pertama
20 | Berapa lama data boleh hilang bila server rusak, dan berapa lama sistem boleh mati? | Pada hosting bersama, cadangan dibuat harian, jadi paling buruk sehari data bisa hilang. Janji "15 menit" belum bisa ditepati. Hotel harus tahu ini sebelum membeli. | Terima kehilangan sampai satu hari / Perlu hosting yang lebih baik dan lebih mahal | Jelaskan terus terang ke hotel, tawarkan hosting yang lebih baik sebagai pilihan. | 2. Sebelum penjualan pertama
21 | Berapa sesi pelatihan staf, di mana, dan untuk siapa? | Sistem baru gagal terutama karena staf tidak dilatih, bukan karena sistemnya. | Contoh: dua sesi tiga jam, satu untuk depan, satu untuk belakang, ditambah pendampingan seminggu |  | 2. Sebelum penjualan pertama
22 | Bagaimana pembaruan sistem diberikan dan kapan boleh dilakukan? | Pembaruan di jam sibuk bisa mengganggu kasir. | Contoh: dini hari setelah audit malam, diberi tahu sehari sebelumnya |  | 3. Boleh menyusul
E. Hukum, kepemilikan, dan data
23 | Siapa pemegang hak atas sistem ini, dan atas nama badan usaha mana kita menjual? | Menentukan siapa yang menandatangani kontrak dan menerima pembayaran. Lisensi kode saat ini masih terbuka (MIT), sehingga siapa pun boleh menyalin dan menjualnya. Ini perlu diubah menjadi tertutup sebelum menjual. | Nama badan usaha / perorangan | Ubah lisensi menjadi tertutup (proprietary) sebelum penjualan pertama. | 2. Sebelum penjualan pertama
24 | Siapa pemilik data hotel, dan apa yang terjadi pada data bila hotel berhenti? | Data tamu dan keuangan milik hotel. Hotel harus yakin bisa membawanya pergi. | Hotel mendapat ekspor lengkap dalam 30 hari lalu data kita hapus / Disimpan sekian bulan / Lainnya | Ekspor lengkap untuk hotel, lalu penghapusan setelah tenggat yang disepakati. | 2. Sebelum penjualan pertama
25 | Siapa yang membuat dan memeriksa dokumen hukum (syarat layanan, kebijakan privasi, perjanjian pemrosesan data)? | Hotel memegang data pribadi tamu. Kita memprosesnya atas nama hotel, jadi perlu perjanjian tertulis. Dokumen ini sebaiknya diperiksa penasihat hukum. | Kita punya penasihat hukum / Perlu mencari |  | 2. Sebelum penjualan pertama
26 | Apakah nama dan logo InnSYnc sudah dicek kemungkinan bentrok merek? | Menghindari masalah setelah mulai dipasarkan. | Sudah dicek / Belum |  | 3. Boleh menyusul
27 | Bolehkah hotel menghilangkan tulisan "Powered by InnSYnc" di halamannya? | Sekarang hotel bisa mematikannya sendiri. Anda bisa menjadikannya syarat paket tertentu. | Boleh di semua paket / Hanya paket tertentu / Tidak boleh | Boleh, sebagai nilai tambah yang dipasarkan. | 3. Boleh menyusul
28 | Berapa jumlah properti yang diizinkan per pembelian, dan siapa yang boleh menaikkannya? | Batas ini sudah ada di sistem dan bisa diatur oleh kita saja. Angka awalnya mengikuti kesepakatan. | Satu properti per pembelian / Sesuai kesepakatan tertulis | Satu per pembelian. Naik bila ada kesepakatan baru. | 2. Sebelum penjualan pertama
F. Fitur: apa yang dijanjikan dan apa yang tidak
29 | Fitur apa yang pasti dicari hotel di kelas kita, dan belum ada di sistem? | Bapak/Ibu paling tahu apa yang ditanyakan calon pelanggan. Yang belum ada: sambungan otomatis ke Traveloka dan OTA lain, QRIS otomatis, kunci pintu kartu, dan pencocokan wajah. | Daftar fitur, urut dari yang paling sering ditanya |  | 1. Sebelum uji coba
30 | Apakah sambungan ke OTA (Traveloka, Agoda, Booking.com) wajib ada sebelum menjual? | Hotel yang bergantung pada OTA akan menanyakannya pertama. Ini pekerjaan besar yang butuh keputusan penyedia. | Wajib sebelum jual / Boleh menyusul / Tidak perlu |  | 1. Sebelum uji coba
31 | Pembayaran QRIS otomatis: wajib sebelum menjual, atau kasir tetap mencatat nomor referensi dulu? | Saat ini kasir mencatat nomor referensi secara manual. Sambungan otomatis menunggu pemilihan penyedia dan bank. | Wajib sebelum jual / Boleh menyusul |  | 2. Sebelum penjualan pertama
32 | Apakah kita berani menjanjikan fitur yang belum ada kepada calon pelanggan? | Menjanjikan yang belum ada adalah sumber perselisihan paling umum. | Tidak, hanya yang sudah ada / Boleh dengan tanggal tertulis di kontrak | Hanya yang sudah ada dan sudah dicoba pilot. | 2. Sebelum penjualan pertama
33 | Apakah kita menawarkan pesan WhatsApp ke tamu? Bila ya, lewat layanan resmi atau tidak resmi? | Layanan tidak resmi murah tetapi melanggar ketentuan WhatsApp dan nomor bisa diblokir. Pesan ke tamu juga butuh persetujuan tamu. | Tidak ditawarkan dulu / Resmi saja / Tersedia keduanya dengan peringatan jelas | Hanya resmi yang ditawarkan, yang tidak resmi hanya bila hotel meminta dan paham risikonya. | 2. Sebelum penjualan pertama
34 | Pengenalan wajah untuk absensi: ditawarkan atau tidak? | Fitur ini belum ada. Wajah adalah data pribadi khusus, sehingga perlu persetujuan karyawan dan aturan penyimpanan. | Tidak ditawarkan / Dikembangkan bila ada pelanggan yang meminta | Tidak dijanjikan sekarang. | 3. Boleh menyusul
G. Cara menjual
35 | Bagaimana kita menjangkau hotel pertama sampai kelima? | Menentukan materi apa yang perlu disiapkan. | Kenalan langsung / Rekomendasi hotel pilot / Asosiasi hotel / Pameran / Media sosial | Mulai dari rekomendasi hotel pilot. | 3. Boleh menyusul
36 | Apakah perlu demo yang bisa dicoba calon pelanggan sebelum membeli? | Hotel lebih yakin bila bisa mencoba sendiri. | Demo langsung oleh tim / Akun demo berisi data contoh / Keduanya |  | 3. Boleh menyusul
37 | Siapa yang menjual dan siapa yang memasang? | Sebaiknya pemisahan tugas jelas sejak awal. | Orang yang sama / Tim penjualan dan tim pemasangan terpisah |  | 3. Boleh menyusul