## Petunjuk
Ceklist Uji Fitur InnSYnc
Tujuan | Memastikan setiap fitur berjalan di perangkat sungguhan sebelum dipakai harian.
Cara mengisi | Buka sheet "Ceklist". Kerjakan langkah di kolom Menu dengan akun yang sesuai Peran. Pilih Status: Lulus atau Gagal. Bila Gagal, tulis apa yang terjadi dan di layar mana pada kolom Catatan.
Kapan Gagal | Ada error, hasilnya tidak sama dengan kolom "Hasil yang seharusnya", layar membingungkan, atau terasa lebih ribet dari kertas.
Perangkat | Uji minimal sekali di HP dan sekali di komputer. Isi nama penguji, perangkat, dan tanggal di sheet Ceklist.
Butir yang menunggu keputusan hotel | Laporan tamu asing, QRIS, dan tarif pajak/service charge belum bisa lulus. Jangan ditandai Gagal; beri catatan "menunggu keputusan".
Ringkasan | Sheet "Ringkasan" menghitung otomatis jumlah Lulus, Gagal, dan Belum per bagian.
Mengembalikan hasil | Simpan berkas ini dengan nama Anda (contoh: Ceklist-Rina.xlsx) lalu kirim kembali.

## Ceklist
Ceklist Uji Fitur InnSYnc
Penguji |  |  | Perangkat |  |  | Tanggal
No | Bagian | Fitur | Menu / langkah | Peran | Hasil yang seharusnya | Status | Catatan
1 | Masuk, akun, dan kata sandi | Masuk dengan email dan kata sandi | Halaman /login | Semua | Masuk berhasil dan menu hanya menampilkan departemen yang boleh dibuka perannya. | Belum
2 | Masuk, akun, dan kata sandi | Lupa kata sandi | Login → Lupa kata sandi? | Semua | Tautan datang lewat email, berlaku sekali, dan kata sandi baru bisa dipakai masuk. Sesi lain berakhir. | Belum
3 | Masuk, akun, dan kata sandi | Ganti kata sandi setelah direset admin | Akun baru atau yang direset admin | Akun baru | Diarahkan ke halaman keamanan dan tidak bisa membuka menu lain sebelum mengganti. | Belum
4 | Masuk, akun, dan kata sandi | Verifikasi dua langkah | Keamanan akun | Peran yang wajib | Pasang di aplikasi autentikator, lalu masuk dengan kode. | Belum
5 | Masuk, akun, dan kata sandi | Keluar dan daftar sesi perangkat | Keamanan akun | Semua | Sesi perangkat lain bisa diakhiri dari daftar. | Belum
6 | Masuk, akun, dan kata sandi | Ganti bahasa Indonesia dan Inggris | Tombol bahasa di header | Semua | Semua teks berubah, tidak ada teks mentah seperti kode. | Belum
7 | Masuk, akun, dan kata sandi | Menu di HP | Tombol menu di kiri atas | Semua | Menu terbuka sebagai laci, bisa digulir, dan modul bisa dibuka satu per satu. | Belum
8 | Setup awal properti | Daftar langkah pertama (Setup) | Pengaturan properti → Setup awal | Administrator | Daftar langkah tampil, tiap langkah menunjukkan sudah atau belum, dan tautannya benar. | Belum
9 | Setup awal properti | Pilih profil: hotel, resor kecil, villa | Setup → Cara properti bekerja | Administrator | Departemen yang tidak dipakai hilang dari menu dan daftar langkah. | Belum
10 | Setup awal properti | Impor kamar dari CSV | Properti → Kamar → Impor dari berkas | Administrator | Periksa berkas tidak mengubah apa pun. Berkas salah menampilkan nomor baris. Impor benar menambah kamar. | Belum
11 | Setup awal properti | Pengaturan: zona waktu, mata uang, tanggal bisnis | Properti → Pengaturan | Administrator | Tersimpan dan tampil di header. | Belum
12 | Setup awal properti | Tarif dan pajak | Properti → Tarif, Pajak | Administrator | Tarif kamar tersimpan. Tarif pajak dan service charge diisi sesuai keputusan Finance. | Belum
13 | Setup awal properti | Kebijakan pemesanan | Properti → Kebijakan | Administrator | Aturan pembatalan dan jaminan tersimpan. | Belum
14 | Setup awal properti | Layar Status sistem | Properti → Status sistem | Administrator | Pemeriksaan sistem, cadangan terakhir, dan status email tampil. Peringatan muncul bila email belum terkirim. | Belum
15 | Pengguna, peran, dan persetujuan | Tambah satu pengguna | Akses → Pengguna → Tambah | Administrator | Kata sandi sementara tampil sekali. Email yang sama ditolak. | Belum
16 | Pengguna, peran, dan persetujuan | Tambah beberapa pengguna sekaligus | Pengguna → Tambah beberapa | Administrator | Satu orang per baris, semua mendapat peran yang dipilih. Satu baris salah menolak semuanya. | Belum
17 | Pengguna, peran, dan persetujuan | Beri dan cabut peran | Pengguna → Peran | Administrator | Pemilih peran punya kotak cari dan bisa digulir. Tidak bisa mengubah peran diri sendiri. | Belum
18 | Pengguna, peran, dan persetujuan | Nonaktifkan dan reset kata sandi | Pengguna | Administrator | Akun nonaktif langsung tidak bisa masuk dan sesinya berakhir. | Belum
19 | Pengguna, peran, dan persetujuan | 19 peran bawaan | Akses → Peran | Administrator | Peran bawaan sudah ada dan bisa diubah. | Belum
20 | Pengguna, peran, dan persetujuan | Buat peran baru | Akses → Peran | Administrator | Tidak bisa memberi izin yang tidak dimiliki pembuatnya. | Belum
21 | Pengguna, peran, dan persetujuan | Kebijakan persetujuan | Persetujuan → Kebijakan | Administrator | Setiap tindakan penting punya penyetuju. Ada minimal dua orang yang bisa menyetujui. | Belum
22 | Pengguna, peran, dan persetujuan | Pembuat tidak bisa menyetujui sendiri | Persetujuan | Dua orang | Orang yang membuat permintaan tidak bisa menyetujuinya. Orang kedua bisa. | Belum
23 | Pengguna, peran, dan persetujuan | Lencana persetujuan menunggu | Header | Penyetuju | Angka di header sesuai jumlah permintaan yang menunggu (bisa tertunda sampai 1 menit). | Belum
24 | Front Office | Papan kamar | Front Office → Papan kamar | Resepsionis | Status kamar tampil dan sesuai kenyataan. | Belum
25 | Front Office | Cek ketersediaan | Front Office → Ketersediaan | Resepsionis | Tanggal dan tipe kamar menampilkan sisa kamar yang benar. | Belum
26 | Front Office | Buat reservasi | Front Office → Reservasi | Resepsionis | Reservasi tersimpan. Tanggal bentrok atau kamar penuh ditolak dengan alasan. | Belum
27 | Front Office | Cek-in tamu | Reservasi → Cek-in | Resepsionis | Kamar dipilih, folio terbuka, status kamar menjadi terisi. | Belum
28 | Front Office | Tambah biaya ke folio | Folio | Resepsionis | Biaya muncul dengan pajak dan service charge sesuai pengaturan. | Belum
29 | Front Office | Terima pembayaran | Folio | Kasir | Pembayaran tercatat, saldo berkurang. | Belum
30 | Front Office | Cetak tagihan tamu | Folio → Tagihan | Resepsionis | Tagihan tercetak atau bisa disimpan sebagai PDF dari browser. | Belum
31 | Front Office | Pindah kamar | Menginap | Resepsionis | Kamar lama menjadi kotor, kamar baru terisi, folio ikut. | Belum
32 | Front Office | Cek-out | Folio | Resepsionis | Saldo harus nol. Kamar menjadi kotor dan masuk antrean housekeeping. | Belum
33 | Front Office | Permintaan tamu dan masukan | Permintaan, Masukan | Resepsionis | Permintaan dicatat dan bisa diselesaikan. | Belum
34 | Front Office | Buku catatan serah terima shift | Buku catatan | Resepsionis | Catatan tersimpan dan terbaca shift berikutnya. | Belum
35 | Front Office | Shift kasir dan rekonsiliasi | Kasir | Kasir | Buka dan tutup shift, selisih kas tercatat. | Belum
36 | Front Office | Grup dan perusahaan | Grup, Perusahaan | Resepsionis | Blok grup dan tagihan perusahaan bisa dibuat. | Belum
37 | Front Office | Audit malam | Audit malam | Manajer | Tanggal bisnis maju, pendapatan harian terposting, tidak bisa dijalankan dua kali. | Belum
38 | Housekeeping dan Binatu | Kamar saya hari ini | Housekeeping → Kamar saya | Tata graha | Hanya kamar yang ditugaskan tampil. | Belum
39 | Housekeeping dan Binatu | Papan housekeeping | Housekeeping | Supervisor | Kamar kotor, bersih, dan siap dilihat; status bisa diubah. | Belum
40 | Housekeeping dan Binatu | Daftar periksa kamar | Housekeeping → Daftar periksa | Tata graha | Daftar diisi dan kamar ditandai bersih. | Belum
41 | Housekeeping dan Binatu | Barang tertinggal | Housekeeping → Barang tertinggal | Tata graha | Barang dicatat dengan kamar dan tanggal. | Belum
42 | Housekeeping dan Binatu | Laporan kerusakan | Housekeeping → Kerusakan | Tata graha | Laporan sampai ke perawatan. | Belum
43 | Housekeeping dan Binatu | Linen dan par level | Housekeeping → Linen | Supervisor | Stok linen dan par level bisa diubah. | Belum
44 | Housekeeping dan Binatu | Antrean binatu dan order baru | Binatu | Binatu | Order dibuat, diproses, dan diserahkan. | Belum
45 | Housekeeping dan Binatu | Klaim dan harga binatu | Binatu → Klaim, Harga | Binatu | Klaim tercatat, daftar harga tersimpan. | Belum
46 | F&B dan Dapur | Kasir restoran (POS) | F&B → POS | Pelayan | Buka meja, tambah dua menu, kirim ke dapur. | Belum
47 | F&B dan Dapur | Papan dapur | Dapur | Dapur | Pesanan muncul, bisa ditandai sedang dibuat dan selesai. | Belum
48 | F&B dan Dapur | Bayar dan cetak struk | F&B → Tagihan | Kasir | Pembayaran tercatat dan struk tercetak (80 mm bila ada printer). | Belum
49 | F&B dan Dapur | Bebankan ke kamar | F&B | Kasir | Biaya masuk ke folio tamu yang menginap. | Belum
50 | F&B dan Dapur | Pesanan tamu lewat kode QR | Pesanan tamu | Tamu | Tamu memindai kode, memesan, dan pesanan muncul di kasir. | Belum
51 | F&B dan Dapur | Impor menu dari CSV | F&B → Menu → Impor dari berkas | Manajer F&B | Gerai dan kategori harus sudah ada. Baris salah menolak seluruh berkas. | Belum
52 | F&B dan Dapur | Gerai, menu, dan harga | F&B → Gerai, Menu, Harga | Manajer F&B | Item bisa ditambah, diubah, dan ditandai habis. | Belum
53 | F&B dan Dapur | Layanan kamar dan minibar | F&B | Pelayan | Pesanan kamar dan pemakaian minibar tercatat. | Belum
54 | F&B dan Dapur | Resep dan produksi | Dapur → Resep, Produksi | Kepala dapur | Resep tersimpan dan produksi mengurangi bahan. | Belum
55 | F&B dan Dapur | Limbah makanan | Dapur → Limbah | Dapur | Limbah tercatat dengan alasan. | Belum
56 | Stok dan Pembelian | Daftar stok dan lokasi | Persediaan → Stok | Gudang | Stok per lokasi sesuai kenyataan. | Belum
57 | Stok dan Pembelian | Impor pemasok dari CSV | Persediaan → Pemasok → Impor dari berkas | Pembelian | Kode pemasok ganda dan termin di luar 0 sampai 180 hari ditolak dengan nomor baris. | Belum
58 | Stok dan Pembelian | Permintaan pembelian | Persediaan → Permintaan | Departemen | Permintaan dibuat dan masuk persetujuan. | Belum
59 | Stok dan Pembelian | Pesanan pembelian | Persediaan → Pesanan | Pembelian | Pesanan dibuat dari permintaan yang disetujui. | Belum
60 | Stok dan Pembelian | Penerimaan barang | Persediaan → Penerimaan | Gudang | Stok naik sesuai jumlah diterima. | Belum
61 | Stok dan Pembelian | Faktur pemasok | Persediaan → Faktur | Pembelian | Faktur dicocokkan dengan pesanan dan penerimaan. | Belum
62 | Stok dan Pembelian | Retur ke pemasok | Persediaan → Retur | Gudang | Stok turun dan nilai retur tercatat. | Belum
63 | Stok dan Pembelian | Transfer dan permintaan barang antar lokasi | Transfer, Permintaan internal | Gudang | Barang pindah dan diterima di lokasi tujuan. | Belum
64 | Stok dan Pembelian | Hitung stok (opname) | Persediaan → Hitung | Gudang | Selisih terlihat dan penyesuaian perlu persetujuan. | Belum
65 | SDM dan Absensi | Impor karyawan dari CSV | SDM → Karyawan → Impor dari berkas | HRD | Departemen salah atau kontrak tanpa tanggal akhir ditolak dengan nomor baris. | Belum
66 | SDM dan Absensi | Tambah dan ubah karyawan | SDM → Karyawan | HRD | Data tersimpan, nomor karyawan otomatis. | Belum
67 | SDM dan Absensi | Jadwal kerja (roster) | SDM → Jadwal | Supervisor | Shift bisa diatur dan staf melihat jadwalnya. | Belum
68 | SDM dan Absensi | Absen masuk dari HP | SDM → Saya | Staf | Selfie dan lokasi terambil, absen tercatat. | Belum
69 | SDM dan Absensi | Absen pulang | SDM → Saya | Staf | Jam pulang tercatat. | Belum
70 | SDM dan Absensi | Peninjauan absensi | SDM → Absensi | Manajer | Tanda kejanggalan tampil dan keputusan butuh catatan. Tidak bisa meninjau absen sendiri. | Belum
71 | SDM dan Absensi | Cuti | SDM → Cuti | Staf, atasan | Pengajuan dan persetujuan berjalan. | Belum
72 | SDM dan Absensi | Tukar shift | SDM → Tukar shift | Staf | Permintaan tukar diajukan dan disetujui. | Belum
73 | SDM dan Absensi | Pengumuman dan catatan disiplin | SDM | HRD | Pengumuman terbaca staf. | Belum
74 | SDM dan Absensi | Penggajian dan slip gaji | SDM → Penggajian, Slip gaji | HRD | Penggajian dihitung dan slip bisa dicetak. | Belum
75 | Perawatan | Perintah kerja | Perawatan | Teknisi | Laporan kerusakan menjadi perintah kerja dan bisa diselesaikan. | Belum
76 | Perawatan | Aset dan jadwal rutin | Perawatan → Aset, Tugas rutin | Teknisi | Aset terdaftar dan tugas rutin muncul sesuai jadwal. | Belum
77 | Perawatan | Pekerjaan vendor | Perawatan → Vendor | Teknisi | Pekerjaan vendor tercatat. | Belum
78 | Keuangan | Utang dan pembayaran pemasok | Keuangan → Utang, Pembayaran | Finance | Faktur menjadi utang dan pembayaran perlu persetujuan. | Belum
79 | Keuangan | Piutang dan pelanggan | Keuangan → Piutang | Finance | Tagihan perusahaan tercatat dan bisa dilunasi. | Belum
80 | Keuangan | Pendapatan harian dan kas | Keuangan → Pendapatan, Kas | Finance | Angka sesuai dengan audit malam. | Belum
81 | Keuangan | Laporan laba rugi dan arus kas | Keuangan | Finance | Laporan terbuka dan angkanya masuk akal. | Belum
82 | Keuangan | Kas kecil | Keuangan → Kas kecil | Finance | Pengeluaran dicatat dan diselesaikan. | Belum
83 | Keuangan | Anggaran | Keuangan → Anggaran | Finance | Anggaran dan realisasi tampil. | Belum
84 | Keuangan | Pajak dan ekspor | Keuangan → Pajak, Ekspor | Finance | Ringkasan pajak benar setelah tarif diisi. | Belum
85 | Laporan dan dasbor | Dasbor | Dasbor | Manajer | Angka hari ini tampil dan sesuai. | Belum
86 | Laporan dan dasbor | Laporan harian: arus, kinerja, penjualan, pembayaran | Laporan | Manajer | Tiap laporan terbuka, bisa dicetak atau disimpan sebagai PDF. | Belum
87 | Laporan dan dasbor | Ekspor dan jadwal laporan | Laporan → Ekspor, Jadwal | Manajer | Ekspor dibuat dan diunduh. Laporan terjadwal terkirim. | Belum
88 | Tanpa sinyal dan privasi | Bekerja saat sinyal hilang | Matikan data HP 2 menit | Resepsionis, staf | Catat sesuatu saat luring. Setelah sinyal kembali, data masuk sekali, tidak ganda. | Belum
89 | Tanpa sinyal dan privasi | Tampilan HP kecil dan dicubit-perbesar | Semua layar utama | Semua | Tidak ada form yang meluber dan tombol terjangkau. | Belum
90 | Tanpa sinyal dan privasi | Safari iPhone | Semua alur inti | Penguji iPhone | Belum pernah diuji di perangkat sungguhan. Catat versi iOS. | Belum
91 | Tanpa sinyal dan privasi | Pengendalian akses | Coba buka halaman yang bukan hak peran | Semua | Ditolak. Menu juga tidak menawarkan halaman itu. | Belum

## Ringkasan
Ringkasan Hasil Uji
Bagian | Jumlah butir | Lulus | Gagal | Belum | % selesai
Masuk, akun, dan kata sandi
Setup awal properti
Pengguna, peran, dan persetujuan
Front Office
Housekeeping dan Binatu
F&B dan Dapur
Stok dan Pembelian
SDM dan Absensi
Perawatan
Keuangan
Laporan dan dasbor
Tanpa sinyal dan privasi
Total